## Punchlist
PUNCHLIST
Update: | 2018-02-05 |  | 按计划完成Finshed | 未按时完成，需继续跟踪 |  | 未完成的重要事项需高度关注
Revision: | A01 |  | 跟踪计划每周会进行讨论和更新
序号S/N | 负责人Owner | 问题来源Issues From | 问题及解决方案Issues&Solutions | 计划完成Planned Finish Date | 实际完成Actual Finish Date | 问题状态Issue Status | 备注Remarks
1.1 | 张魏巍 |  | pc端界面设计 | 2018-03-05 |  | 进行中
1.2 | 谭聪林 |  | 电梯信息管理实现 | 2018-02-11 |  | 进行中
1.3 | 谭聪林 |  | 维保公司信息管理(公司信息，人员信息) | 2018-02-07 |  | 进行中
1.4 | 谭聪林 |  | 物业信息管理(公司信息，人员信息) | 2018-02-09 |  | 进行中
1.5 | 谭聪林 |  | 电梯状态监视、统计 | 2018-03-14 |  | 未开始
1.6 | 钟其达 |  | 记录查询(事件、维保记录、巡查记录) | 2018-02-11 |  | 进行中
1.7 | 邓经飞 |  | 地图(电梯、人员、公司) | 2018-03-01 |  | 未开始
1.8 | 钟其达 |  | 知识库内容管理(上传、删除) | 2018-03-16 |  | 未开始
2.1 | 张魏巍 |  | app端界面设计 | 2018-03-05 |  | 进行中
2.1 | 邓经飞 |  | 人员信息修改 | 2018-02-08 |  | 已完成
2.2 | 祝福 |  | 投诉、报障确认 | 2018-02-10 |  | 进行中
2.3 | 邓经飞 |  | app界面框架 | 2018-02-05 |  | 已完成
2.4 | 祝福 |  | 任务管理(新增、修改(未开始前)、删除、转派) | 2018-03-10 |  | 未开始
2.5 | 祝福 |  | 个人任务查询、更新反馈、完成（任务确认） | 2018-03-09 |  | 未开始
2.6 | 祝福 |  | 个人信息查看 | 2018-02-11 |  | 进行中
2.7 | 邓经飞 |  | 记录查询(事件、维保记录、巡查记录) | 2018-02-10 |  | 已完成
2.8 | 邓经飞 |  | 统计信息 | 2018-03-14 |  | 未开始
2.9 | 祝福 |  | 报障、投诉 | 2018-02-06 |  | 进行中
2.1 | 邓经飞 |  | 知识库页面 | 2018-03-16 |  | 未开始
3 | 钟其达 |  | 数据库设计 | 2018-02-02 |  | 进行中
3.1 | 钟其达 |  | 服务、接口 | 2018-03-14 |  | 未开始